Дорожная карта

подготовки проектов обучающихся 9-х классов ГБОУ Гимназии №441

на 2021-2022 учебный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Примерные даты | Мероприятия |
| 1 | 07.09.-14.09. | Обсуждение с учителями-предметниками и определение тем проектов и исследований, интересующих обучающихся |
| 2 | 07.09 – 14.09. | Ознакомление родителей обучающихся 9 классов с Положением о защите ИП |
| 3 | 15.09 – 21.09. | Проведение консультаций для руководителей проектов и исследований: требования к проекту; критерии оценивания;  форма представления; продукт. |
| 4 | 22.09 – 30.09 | Утверждение тем проектов и исследовательских работ, назначение руководителей ИП. |
| 5 | 04.10 – 31.10. | Реализация I этапа проекта:  - формулировка проблемы и гипотезы работы;  - определение целей и задач проекта;  - определение возможностей при реализации проекта. |
| 6 | 01.11 – 30.11 | Реализация II этапа проекта: составление плана работы с указанием основных мероприятий и времени их проведения. |
| 7 | 01.12 – 08.12. | Промежуточный контроль состояния и коррекция проектных и исследовательских работ. Представление Паспорта проекта. |
| 8 | 08.12 – 12.02. | Реализация проектного/исследовательского проекта согласно составленному плану. |
| 9 | 14.02. –28.02 | Реализация III этапа проекта: оформление продукта. Подготовка работы к защите. |
| 10 | 22.02 -28.02 | Проверка руководителем письменной части работы. Получение от руководителя проекта допуска работы к защите |
| 10 | 01.03. – 05.03. | Проведение экспертизы письменной части проектов и исследовательских работ. |
| 11 | 05.03. – 14.03. | Доработка проектов с учетом замечаний и предложений.  Выбор формы презентации работы. |
| 12 | 14.03. – 19.03. | Презентация проектов и исследований. |
| 13 | 05.04 - 08.04. 18.04-22.04 | резервные дни |
| 13. | 26.04- 28.04 | Подведение итогов проведения и анализ результатов защиты ИП. |